## Sheet1 (2)
Project | Task | Resource | Cost $ / hr | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Budge Hours | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Actual Hours | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Budge Cost | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Actual Cost
Project A | AT1 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 162 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 8100
Project A | AT1 | Tom | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 510 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 16800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3150 | 3150 | 3150 | 17850
Project A | AT1 | Jenny | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 18000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 18000
Project A | AT1 | Monique | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 12600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 12600
Project A | AT1 | Jim | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 840 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 75600 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 86400
Project A | AT2 | Gail | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000
Project A | AT2 | Monique | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 12600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 12600
Project A | AT3 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000
Project A | AT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600
Project B | BT1 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 144 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200
Project B | BT1 | Jenny | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 18000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 22500
Project B | BT1 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600
Project B | BT2 | Gail | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1500
Project B | BT2 | Monique | 105 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 25200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 25200
Project B | BT2 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 225 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 33600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 31500
Project B | BT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600
Project B | BT3 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
Project B | BT3 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 225 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 33600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 31500
Project C | CT1 | Gail | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1500
Project C | CT1 | Tom | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 16800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 16800
Project C | CT1 | Jenny | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 36000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 36000
Project C | CT1 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
Project C | CT2 | Monique | 105 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 50400 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 75600
Project C | CT2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600
Project C | CT2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
Project C | CT3 | Gail | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
Project C | CT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600
Project C | CT3 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 225 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 33600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 31500
Project C | CT4 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600
Project C | CT4 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
Project C | CT5 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 225 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 33600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 31500
Project C | CT5 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600
Project D | DT1 | Jim | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 10800 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 8100
Project D | DT1 | Inigo | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 660 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 91200 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 62700
Project D | DT1 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
Project D | DT1 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 21600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 21600
Project D | DT2 | Sarah | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 36000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 36000
Project D | DT2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600
Project D | DT2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
Project D | DT2 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 21600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 21600
Project D | DT3 | Sarah | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 36000 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 40500
Project D | DT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600
Project D | DT3 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 21600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 21600
Project D | DT4 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600
Project D | DT4 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
Project D | DT4 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 21600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 21600
Project E | ET1 | Gail | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 15000
Project E | ET1 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600
Project E | ET1 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 21600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 21600
Project E | ET2 | Sondra | 45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 43200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 43200
Project E | ET2 | Larry | 88 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 84480 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 42240
Project E | ET2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600
Project E | ET2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000

## Sheet1
JPMC GFBM Virtual Experience Program
Task 1 - Data Analysis
Hypothetical Project Cost - Budget vs. Actual
[5 empty] | Budget Hours | [5 empty] | Actual Hours | [5 empty] | Budget Cost | [5 empty] | Actual Cost
| Project | Task | Resource | Cost $ / hr | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6
| Project A | AT1 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500
| Project A | AT1 | Tom | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3150 | 3150 | 3150
| Project A | AT1 | Jenny | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| Project A | AT1 | Monique | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
| Project A | AT1 | Jim | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400
| Project A | AT2 | Gail | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Project A | AT2 | Monique | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
| Project A | AT3 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| Project A | AT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project B | BT1 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| Project B | BT1 | Jenny | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750
| Project B | BT1 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project B | BT2 | Gail | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| Project B | BT2 | Monique | 105 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
| Project B | BT2 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
| Project B | BT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project B | BT3 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project B | BT3 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
| Project C | CT1 | Gail | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| Project C | CT1 | Tom | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
| Project C | CT1 | Jenny | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
| Project C | CT1 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project C | CT2 | Monique | 105 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600
| Project C | CT2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project C | CT2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project C | CT3 | Gail | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project C | CT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project C | CT3 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
| Project C | CT4 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project C | CT4 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project C | CT5 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
| Project C | CT5 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project D | DT1 | Jim | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
| Project D | DT1 | Inigo | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450
| Project D | DT1 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project D | DT1 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
| Project D | DT2 | Sarah | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
| Project D | DT2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project D | DT2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project D | DT2 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
| Project D | DT3 | Sarah | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750
| Project D | DT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project D | DT3 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
| Project D | DT4 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project D | DT4 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project D | DT4 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
| Project E | ET1 | Gail | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
| Project E | ET1 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project E | ET1 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
| Project E | ET2 | Sondra | 45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
| Project E | ET2 | Larry | 88 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040
| Project E | ET2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project E | ET2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500